PLAN DE AFACERI

"SPAȚIUL NOSTRU" - Hub creativ și educațional

elaborat în contextul Concursului planurilor de afaceri 2025

Echipă elevi antreprenori:

Oxana Postolache, Anastasia Cebanu, Vitalie Scorpan, Ionela Popovici, Doina Stici

Activitate organizată în cadrul proiectului „YES - Competențe antreprenoriale pentru angajarea în câmpul muncii

și incluziunea socială a tinerilor” coordonat de Asociaţia Obştească „Eco-Răzeni” şi implementat cu suportul financiar

al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, din resursele proiectului "Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova"

Cuprins:

1.	DATE GENERALE DE IDENTIFICARE	3

2.	DESCRIEREA AFACERII ȘI POZIȚIONAREA STRATEGICĂ	3

2.1.	DESCRIEREA IDEII DE AFACERI ȘI VALOAREA PROPUSĂ	3

2.2.	VIZIUNE. MISIUNE. VALORI (corporative)	4

2.3.	SCOPUL ȘI OBIECTIVELE AFACERII (SMART)	4

2.3.1	Scopul afacerii	4

2.3.2	Obiective pe termen scurt (mai puțin de 1 an)	4

2.3.3	Obiective pe termen mediu (între 1-3 ani)	5

3.	ANALIZA MACROECONOMICĂ (după SEPTE)	5

4.	ANALIZA MICROECONOMICĂ	6

4.1	ANALIZA PORTER	6

4.1.1	Concurenții (CANVAS - avantaje competitive)	6

4.1.2	Parteneri cheie/ Furnizorii	7

4.1.3	Consumatorii și potențialii clienți	8

4.1.4	Substituienți	9

4.2	ANALIZA SWOT A AFACERII	10

4.2.1	Punctele forte asociate afacerii	10

4.2.2	Punctele slabe asociate afacerii	11

4.2.3	Oportunitățile identificate	11

4.2.4	Amenințările identificate	12

4.3	MIXUL DE MARKETING: ANALIZA 7P	13

4.3.1	Produsul	13

4.3.2	Prețul	14

4.3.3	Promovarea	15

4.3.4	Evidența fizică	16

4.3.5	Plasarea (distribuția)	18

4.3.6	Procesul	19

4.4	RESURSE-CHEIE	21

4.4.1	Resurse umane	21

4.4.2	Resurse fizice	23

4.4.3	Resurse informaționale	25

4.4.4	Resurse financiare	27

# DATE GENERALE DE IDENTIFICARE

| 1. Denumirea afacerii: | "Spațiul Nostru" - Hub Creativ și Educațional |
| --- | --- |
| 2. Activitatea/activitățile principale ale afacerii: | Servicii de chirie spații pentru evenimente private și educaționale; Organizare ateliere creative (cusut, tâmplărie, artă) pentru copii; Bufet și vânzare produse handmade |
| 3. Localitatea afacerii: | Orașul Rîșcani, Republica Moldova (Școala Profesională Rîșcani) |

# DESCRIEREA AFACERII ȘI POZIȚIONAREA STRATEGICĂ

## DESCRIEREA IDEII DE AFACERI ȘI VALOAREA PROPUSĂ

Ideea afacerii "Spațiul Nostru" a apărut din constatarea unui triplu deficit: 1. LIPSA SPAȚIULUI pentru elevi - În Școala Profesională Rîșcani nu există un loc modern și confortabil unde elevii să se poată relaxa, socializa sau studia între ore. 2. LIPSA EXPERIENȚEI practice antreprenoriale - Tinerii finalizează școala fără a fi avut contact direct cu managementul unei afaceri reale, lucru în echipă sau luarea deciziilor financiare. 3. LIPSA SERVICIILOR comunitare accesibile - Părinții din comunitate au opțiuni limitate pentru ateliere educaționale de calitate pentru copii, iar școlile caută alternative pentru activități extracurriculare. SOLUȚIA PROPUSĂ: Crearea unei afaceri sociale școlare gestionate integral de 5 elevi, care combină: - Un spațiu multifuncțional modern (60 m²) pentru relaxare, studiu și evenimente - Servicii generatoare de venituri: chirie pentru evenimente private, ateliere creative pentru copii (cusut, tâmplărie, artă), bufet, vânzare produse handmade - Acces la facilitățile unice ale școlii profesionale: ateliere specializate de cusut și tâmplărie conduse de maeștri profesioniști VALOAREA ADĂUGATĂ socială: • Elevii echipei dobândesc competențe antreprenoriale prin practică directă • Toți elevii școlii beneficiază de un spațiu modern de odihnă • Comunitatea accesează servicii educaționale de calitate la prețuri accesibile • Profitul se reinvestește: 50% îmbunătățiri spațiu, 30% burse pentru elevi, 20% alte inițiative UNICITATEA: Prima afacere socială școlară din Rîșcani gestionată de elevi, cu acces unic la ateliere profesionale, care transformă o nevoie (spațiu pentru elevi) într-o oportunitate de învățare antreprenorială și servicii comunitare.

## VIZIUNE. MISIUNE. VALORI (corporative)

VIZIUNEA (2028): "Spațiul Nostru" devine modelul de referință în Republica Moldova pentru afacerile sociale școlare, replicat în 15+ școli profesionale din țară, formând anual 100+ tineri antreprenori responsabili social. MISIUNEA: Să creăm un ecosistem educațional antreprenorial unde elevii învață prin practică directă să gestioneze o afacere sustenabilă, oferind simultan servicii valoroase comunității și îmbunătățind mediul școlar. VALORILE CORPORATIVE: 1. ÎNVĂȚARE PRIN PRACTICĂ - Credem că experiența directă este cel mai eficient profesor. Fiecare decizie, succes sau eșec este o lecție valoroasă. 2. RESPONSABILITATE SOCIALĂ - Profitul nostru servește comunității: elevilor, copiilor din comunitate și dezvoltării viitorilor antreprenori. 3. COLABORARE ȘI RESPECT - Lucrăm în echipă, respectăm opiniile fiecăruia, luăm decizii împreună și ne susținem reciproc. 4. CALITATE ȘI PROFESIONALISM - Tratăm fiecare client cu respect, oferim servicii de calitate și ne îmbunătățim continuu. 5. INOVAȚIE ȘI CREATIVITATE - Căutăm soluții noi, experimentăm idei și nu ne temem să încercăm lucruri diferite. 6. TRANSPARENȚĂ - Comunicăm deschis cu toți stakeholderii, raportăm rezultatele onest și recunoaștem greșelile.

## SCOPUL ȘI OBIECTIVELE AFACERII (SMART)

### Scopul afacerii

Să creăm o afacere socială sustenabilă financiar care: • Oferă un spațiu modern de relaxare pentru minimum 50 elevi zilnic • Generează venituri de minimum 10.000 MDL lunar până în luna 6 • Formează 5 tineri cu competențe antreprenoriale practice validate prin certificat • Servește anual minimum 150 copii prin ateliere educaționale de calitate

### Obiective pe termen scurt (mai puțin de 1 an)

1. OPERAȚIONAL: Amenajare completă a spațiului (60 m²) cu mobilier modern și funcțional în primele 30 zile de la primirea finanțării. Măsurabil: Check-list 100% completat, spațiu funcțional. Responsabil: Echipa completă, coordonator Victor Lungu. 2. FORMAREA ECHIPEI: Instruire completă a celor 5 membri ai echipei în managementul afacerii până pe 31 octombrie 2025. Măsurabil: 5 elevi certificați, 40 ore training fiecare. Responsabil: Mentori + organizația Eco-Răzeni. 3. LANSARE: Organizare eveniment de inaugurare cu minimum 80 participanți (elevi, părinți, autorități) până pe 15 noiembrie 2025. Măsurabil: 80+ participanți, 3+ parteneriate semnate. Responsabil: Maria Cojocaru (marketing). 4. VENITURI: Atingere prag de rentabilitate (venituri = costuri) până în luna 3 de operațiuni. Măsurabil: Raport financiar lunar, break-even luna martie 2026. Responsabil: Elena Rusu (financiar). 5. IMPACT SOCIAL: Servire a minimum 40 elevi zilnic în spațiul de odihnă și organizare 6 ateliere cu 50+ copii până pe 31 decembrie 2025. Măsurabil: Registru utilizatori, liste participanți ateliere. Responsabil: Ana Moraru (servicii clienți).

### Obiective pe termen mediu (între 1-3 ani)

1. EXTINDERE SERVICII: Diversificare portofoliu cu 3 noi tipuri de ateliere (programare pentru copii, fotografie, gătit) până în iunie 2026. Măsurabil: 3 programe noi lansate, 100+ copii participanți. Target: +30% venituri din ateliere. 2. SUSTENABILITATE FINANCIARĂ: Atingere venit lunar stabil de 12.000 MDL cu marjă de profit de minimum 60% până în decembrie 2026. Măsurabil: Rapoarte financiare trimestriale. Target: 144.000 MDL/an, profit 86.000 MDL/an. 3. FORMARE TINERI: Rotație și formare a 15 elevi în total (3 generații × 5 elevi) în competențe antreprenoriale până în iunie 2027. Măsurabil: 15 certificate acordate, evaluări competențe. Target: 100% angajare sau continuare studii. 4. IMPACT COMUNITAR: Servire anuală a 200+ copii prin ateliere și 100+ evenimente private organizate până în decembrie 2027. Măsurabil: Bază de date clienți, feedback rating 4.5+/5. Target: 80% clienți recurenți. 5. REPLICARE MODEL: Documentare completă a modelului și parteneriate pentru implementare în 3 școli profesionale din Moldova până în iunie 2028. Măsurabil: Ghid de replicare publicat, 3 MOU-uri semnate. Target: Recunoaștere națională ca model de bune practici.

# ANALIZA MACROECONOMICĂ (după SEPTE)

ATENȚIE! Completarea Capitolului 3 din Planul de afaceri, este opțională. Totodată, încurajăm participanții și participantele la concurs să completeze acest Capitol ca să asigure competitivitatea Planului de afaceri.

ANALIZA MACROECONOMICĂ (SEPTE) - MOLDOVA 2025: SOCIAL: • Populația Rîșcani: ~15.000 locuitori, dintre care ~30% tineri (15-29 ani) • Tendință de îmbătrânire demografică și migrație tinerilor spre centre urbane • Creșterea interesului părinților pentru educația extracurriculară a copiilor • Necesitatea dezvoltării competențelor antreprenoriale la tineri (rata șomajului tinerilor ~12%) • Valori comunitare puternice, implicare activă a părinților în educația copiilor ECONOMIC: • PIB Moldova creștere ~3.5% (2025), dar economia vulnerabilă la șocuri externe • Salariul mediu național: ~8.500 MDL, în Rîșcani: ~6.000-7.000 MDL • Putere de cumpărare moderată, sensibilitate la preț • Oportunități: Fonduri UE pentru tineret, educație și antreprenoriat social • Tendință: Creștere cerere servicii educaționale de calitate pentru copii POLITIC: • Stabilitate politică relativă, angajament ferm pentru integrarea europeană • Politici pro-tineret și pro-antreprenoriat social (Strategia Națională pentru Tineret 2020-2025) • Suport guvernamental pentru educația vocațională și învățare practică • Legislație favorabilă antreprenoriatului social (Legea 60/2017) • Accesibilitate la granturi pentru inițiative de tineret TEHNOLOGIC: • Penetrare internet: ~80%, smartphone: ~70% (inclusiv zone rurale) • Social media active (Facebook, Instagram) - principal canal de marketing • Platforme de plată online în creștere (mobile banking) • Oportunități: Marketing digital low-cost, rezervări online • Provocări: Infrastructură IT limitată în școli rurale ECOLOGIC: • Conștientizare crescândă a sustenabilității și responsabilității ecologice • Tendință: Produse eco-friendly, reciclare, educație ecologică • Oportunități: Ateliere cu materiale reciclate, promovare valori eco • Conformitate: Standarde de gestionare deșeuri, eficiență energetică IMPLICAȚII PENTRU AFACERE: ✓ Cerere crescândă pentru servicii educaționale accesibile ✓ Susținere politică și financiară pentru antreprenoriat social tinerilor ✓ Marketing digital eficient și accesibil ✗ Putere de cumpărare limitată necesită prețuri competitive ✗ Migrația tinerilor reduce pool-ul de talente disponibile

# ANALIZA MICROECONOMICĂ

## ANALIZA PORTER

### Concurenții (CANVAS - avantaje competitive)

PIAȚA ȚINTĂ: Locală și Regională (Rîșcani + 15 km) DIMENSIUNEA PIEȚEI: • Populație zona: ~25.000 locuitori • Familii cu copii 3-14 ani: ~2.500 familii • Școli și grădinițe: 12 instituții (potențiali clienți corporativi) • Organizații/ONG-uri: 8 entități active (evenimente, training-uri) SEGMENTARE PIAȚĂ: 1. SEGMENT PRIMAR - Părinți cu copii (3-14 ani): • Dimensiune: ~2.500 familii • Venit mediu: 12.000-18.000 MDL/familie • Comportament: Caută activități educaționale weekend pentru copii • Disponibilitate de plată: 120-200 MDL/atelier/copil • Frecvență achiziție: 1-2 ori/lună 2. SEGMENT SECUNDAR - Organizații (școli, ONG-uri, companii): • Dimensiune: 20 entități • Buget evenimente: 2.000-5.000 MDL/eveniment • Comportament: Planifică cu 1-2 luni în avans • Frecvență: 2-4 ori/an 3. SEGMENT TERȚIAR - Evenimente private (zile naștere, aniversări): • Dimensiune: ~300 evenimente potențiale/an • Buget mediu: 1.500-3.000 MDL/eveniment • Sezonalitate: Peak în aprilie-octombrie TENDINȚE PIAȚĂ: ↗ Creștere 15% anual a cererii pentru educație non-formală copii ↗ Preferință pentru experiențe practice vs produse ↗ Interes pentru dezvoltarea creativității și abilităților practice ↘ Sensibilitate crescută la preț (context economic) ESTIMARE COTĂ DE PIAȚĂ REALISTĂ (An 1): • Ateliere copii: 5% din piață = 125 familii × 4 ateliere/an = 500 participări • Evenimente private: 3% din piață = 30 evenimente/an • Chirie organizații: 20% din piață = 16 evenimente/an

### Parteneri cheie/ Furnizorii

PARTENERI STRATEGICI: 1. ȘCOALA PROFESIONALĂ RÎȘCANI (gazdă): • Oferă: Spațiu gratuit/subsidizat, acces ateliere, utilități, mentorat profesori • Motivație: Îmbunătățire mediu școlar, educație antreprenorială elevi, recunoaștere publică • Beneficii reciproce: Școala devine model de bune practici, atrage atenție media și finanțatori 2. ASOCIAȚIA ECO-RĂZENI (mentor și facilitator): • Oferă: Expertiză în afaceri sociale, training, networking, acces la finanțatori • Motivație: Promovare antreprenoriat social tineret, replicare model • Beneficii: Date și studii de caz pentru advocacy, extindere rețea parteneriat 3. PRIMĂRIA RÎȘCANI (susținător comunitar): • Oferă: Promovare evenimente, acces la rețele locale, potențial client (ateliere în școli) • Motivație: Dezvoltare comunitate, servicii pentru cetățeni, imagine pozitivă • Beneficii reciproce: Primăria poate promova inițiativa ca succes local FURNIZORI PRINCIPALI: 1. FURNIZORI MATERIALE (lemn, textile, consumabile ateliere): • Magazin local "Artcor" - textile, accesorii cusut • Depozit "Lemn Plus" - materiale lemn pentru tâmplărie • Criterii selecție: Preț competitiv, calitate, livrare promptă, posibilitate credit comercial 2. FURNIZORI ECHIPAMENT ȘI MOBILIER: • "Casa Mobilei" Bălți - mobilier pentru spațiu • Piața online "999.md" - echipament second-hand calitate • Criterii: Raport calitate/preț optim, garanție, asistență post-vânzare 3. FURNIZORI SERVICII: • Brutărie locală - produse pentru bufet • Tipografie "Print Master" - materiale promoționale • Internet și telefonie - Orange Moldova STRATEGIE APROVIZIONARE: • Contracte pe termen mediu (6-12 luni) pentru materiale recurente • Negociere reduceri volum pentru comenzi regulate • Diversificare furnizori pentru a evita dependența • Evaluare trimestrială performanță furnizori

### Consumatorii și potențialii clienți

ANALIZA DETALIATĂ CONSUMATORI: SEGMENT 1: PĂRINȚI CU COPII 3-14 ANI (Client principal - 70% venituri) Demografic: • Vârstă părinți: 28-45 ani • Venit familial: 12.000-20.000 MDL/lună • Educație: Majoritar secundară și profesională • Ocupație: Angajați sectorul public/privat, mici antreprenori Psihografic: • Valori: Educație copiilor, dezvoltare creativitate, petrecere timp de calitate • Stil viață: Activi în comunitate, utilizatori social media, preocupați de viitorul copiilor • Motivații achiziție: "Vreau ca copilul meu să învețe abilități practice", "Caut activități sigure și educaționale pentru weekend" Comportament achiziție: • Surse informare: Facebook, recomandări prieteni, școli/grădinițe • Proces decizie: Mama de obicei inițiază, decizie comună cu tatăl • Factori influență: Calitate serviciu, siguranță copil, prețuri rezonabile, locație convenabilă • Obiecții: "Este prea scump?", "Copilul meu va fi în siguranță?", "Vor învăța ceva util?" • Frecvență: 1-2 ateliere/lună per familie • Buget: 150-250 MDL/atelier/copil SEGMENT 2: ORGANIZAȚII (Școli, ONG-uri, companii) (20% venituri) Demografic: • Tip: 12 școli/grădinițe, 8 ONG-uri, 15 companii mici-mijlocii din Rîșcani • Buget anual evenimente: 10.000-50.000 MDL Comportament achiziție: • Surse informare: Networking, website, email marketing • Proces decizie: Comisii/manageri, planificare anticipată (1-3 luni) • Factori influență: Profesionalism, rapoarte calitate, flexibilitate, experiențe anterioare • Frecvență: 2-6 evenimente/an per organizație SEGMENT 3: EVENIMENTE PRIVATE (10% venituri) Demografic: • Părinți organizatori zile naștere copii 4-12 ani • Buget: 1.500-3.500 MDL/eveniment Comportament: • Sezonalitate: Mai-septembrie (60% din cerere) • Decizie impuls: 2-4 săptămâni anticipare • Factori influență: Unicitate, convenință, "all-inclusive package

### Substituienți

PRODUSE/SERVICII SUBSTITUTE (Alternative pentru clienți): 1. ATELIERE ÎN CENTRE CULTURALE/CASE DE CULTURĂ: • Descriere: Activități culturale tradiționale pentru copii (dans, muzică, teatru) • Avantaje lor: Prețuri foarte mici (50-80 MDL), tradiție, recunoaștere • Dezavantaje lor: Program rigid, facilități învechite, abordare mai puțin practică • Diferențierea noastră: Ateliere moderne practice (cusut, tâmplărie), facilități noi, experiență hands-on 2. GRĂDINIȚE/ȘCOLI PRIVATE CU ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE: • Descriere: Cluburi after-school cu diverse activități • Avantaje lor: Convenient (părinții lasă copiii), frecvență regulată • Dezavantaje lor: Prețuri mult mai mari (800-1200 MDL/lună), mai puțin specializate • Diferențierea noastră: Flexibilitate (participation la cerere), acces maeștri profesioniști, prețuri accesibile 3. PETRECERI LA RESTAURANTE/CAFENELE: • Descriere: Zile de naștere organizate în locații comerciale • Avantaje lor: Pachet all-inclusive, animatori, catering inclus • Dezavantaje lor: Foarte scumpe (2.500-5.000 MDL), atmosferă comercială, puțin educațional • Diferențierea noastră: Preț mai accesibil, component educațional forte (ateliere creative), atmosferă autentică 4. ACTIVITĂȚI DIY ACASĂ (substitute indirect): • Descriere: Părinții organizează singuri activități creative acasă • Avantaje lor: Gratuit/ieftin, intimitate familială • Dezavantaje lor: Lipsă expertiză, echipament limitat, timp și efort parental semnificativ • Diferențierea noastră: Expertiză profesioniștilor, echipament specializat, experiență socială pentru copii 5. ACTIVITĂȚI OUTDOOR GRATUITE (parcuri, sport): • Descriere: Jocuri în aer liber, sport gratuit • Avantaje lor: Gratis, sănătos, natural • Dezavantaje lor: Dependent de vreme, fără component educațional specific • Diferențierea noastră: Activități posibile tot anul, învățare competențe practice specifice STRATEGIE FAȚĂ DE SUBSTITUENȚI: → Comunicare clară valoare unică: acces la ateliere profesionale + expertiză maeștri + experiență practică → Prețuri competitive vs restaurante/școli private, dar valoare percepută superioară vs case cultură → Marketing educațional: evidențiază beneficiile învățării practice pentru dezvoltarea copiilor

## ANALIZA SWOT A AFACERII

(Vă rugăm să prezentați principalele puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări identificate pentru afacerea Dvs. și modalitățile de tratare a acestora.)

### Punctele forte asociate afacerii

1. ACCES UNIC LA RESURSE SPECIALIZATE • Ateliere profesionale de cusut și tâmplărie cu echipament modern • Maeștri instructori certificați disponibili pentru ateliere • Infrastructură școlii (spațiu, utilități) la costuri minime • Avantaj: Niciun competitor local nu oferă acces la astfel de facilități 2. MODEL DE AFACERE SOCIAL INOVATOR • Prima afacere socială școlară din Rîșcani gestionată de elevi • Componentă educațională forte: elevii învață antreprenoriat prin practică • Reinvestire profit în comunitate (burse, îmbunătățiri) • Avantaj: Atrage atenție media, granturi, suport comunitar 3. COSTURI OPERAȚIONALE REDUSE • Chirie zero/minimă (parteneriat cu școala) • Forță de muncă: elevi în procesul de învățare (compensații simbolice) • Utilități subvenționate de școală • Avantaj: Marjă de profit ridicată (60%+), prețuri competitive 4. ECHIPĂ MOTIVATĂ ȘI SUPORT INSTITUTIONAL • 5 elevi selectați și dedicați + 2 profesori mentori • Suport Eco-Răzeni (expertiză în afaceri sociale) • Rețea de contacte deja stabilită • Avantaj: Capacitate de execuție, credibilitate 5. PROPUNERE DE VALOARE CLARĂ ȘI DIFERENȚIATĂ • Combinație unică: educație practică + calitate + preț accesibil • Experiență autentică (ateliere reale, nu simulare) • Impact social măsurabil • Avantaj: Poziționare clară pe piață, mesaj convingător

### Punctele slabe asociate afacerii

1. EXPERIENȚĂ LIMITATĂ ÎN MANAGEMENT AFACERI • Echipa de elevi fără experiență anterioară în business • Risc: Erori în luarea deciziilor, gestionare cash-flow, servicii clienți • Atenuare: Mentorat intensiv, training regulat, suport Eco-Răzeni, proceduri clare 2. DEPENDENȚĂ DE PARTENERIAT CU ȘCOALA • Spațiul și facilitățile sunt proprietatea școlii • Risc: Schimbări în conducerea școlii, modificări politici interne • Atenuare: Contract parteneriat pe termen mediu (3 ani), comunicare constantă cu conducerea 3. CAPACITATE LIMITATĂ DE PRODUCȚIE • Spațiu: 60 m² (max 25-30 persoane simultan) • Ateliere: 2-3 concomitent maxim • Risc: Imposibilitate acceptare comenzi în perioadele de vârf • Atenuare: Sistem rezervări online, planificare eficientă, diversificare orare 4. RESURSE FINANCIARE LIMITATE PENTRU MARKETING • Buget marketing: 400 MDL/lună • Risc: Dificultate atragere clienți rapid, notorietate scăzută inițial • Atenuare: Marketing organic (social media, word-of-mouth), PR prin evenimente, parteneriate 5. FLUCTUAȚIE ECHIPĂ (elevii absolvesc) • Rotație naturală: elevi termină școala • Risc: Pierdere cunoștințe, discontinuitate • Atenuare: Documentare proceduri, formare continuă generații noi, suprapunere 6 luni echipe

### Oportunitățile identificate

1. CERERE CRESCÂNDĂ PENTRU EDUCAȚIE NON-FORMALĂ • Tendință: Părinți investesc tot mai mult în dezvoltarea copiilor • Date: Piața educație non-formală copii Moldova +15% anual • Oportunitate: Poziționare ca lider local în ateliere practice premium 2. ACCES LA GRANTURI ȘI FINANȚĂRI • Multiple programe: EU4Youth, PNUD, fonduri locale pentru tineret • Criterii: afaceri sociale + educație + tineret = fit perfect • Oportunitate: Finanțare extindere, echipament, training (50.000-100.000 EUR potențial) 3. PARTENERIATE STRATEGICE CU ORGANIZAȚII • ONG-uri caută locații pentru ateliere, evenimente • Școli au nevoie activități extracurriculare • Companii caută oportunități CSR • Oportunitate: Contracte pe termen lung, stabilitate venituri, co-branding 4. REPLICARE MODEL ÎN ALTE ȘCOLI • 30+ școli profesionale în Moldova caută modele inovative • Cerere pentru know-how antreprenoriat social educațional • Oportunitate: Consultanță, francizare socială, recunoaștere națională, venituri adiționale 5. DIGITALIZARE ȘI EXTINDERE ONLINE • Dezvoltare platformă rezervări online • Vânzare online produse handmade (Etsy, site propriu) • Ateliere online/hibrid pentru comunități rurale izolate • Oportunitate: Extindere piață dincolo de Rîșcani, scalabilitate 6. TURISM EDUCAȚIONAL • Creștere turism rural Moldova, interes pentru experiențe autentice • Oportunitate: Pachete ateliere pentru grupuri turiști, integrare în trasee turistice locale

### Amenințările identificate

1. CONCURENȚĂ CRESCÂNDĂ • Risc: Apariție centre similare în Rîșcani sau orașele vecine • Impact: Eroziune cotă piață, presiune pe prețuri • Răspuns: Consolidare rapid a poziției (primul mover advantage), loialitate clienți, calitate superioară 2. INSTABILITATE ECONOMICĂ ȘI REDUCERE PUTERE CUMPĂRARE • Context: Economia Moldova vulnerabilă la șocuri (energie, geo-politică) • Impact: Familiile reduc cheltuieli non-esențiale, inclusiv ateliere copii • Răspuns: Diversificare servicii (unele mai accesibile), pachete flexibile, comunicare valoare educațională 3. SCHIMBĂRI LEGISLATIVE/FISCALE • Risc: Modificări regim fiscal pentru afaceri sociale sau educație • Impact: Costuri crescute, birocrație • Răspuns: Monitorizare legislație, adaptare rapidă, advocacy prin Eco-Răzeni 4. PIERDERE SUPORT ȘCOALĂ/SCHIMBĂRI MANAGEMENT • Risc: Schimbare directori care nu susțin inițiativa • Impact: Pierdere spațiu, costuri crescute dramatic • Răspuns: Contract scris, comunicare constantă, rezultate vizibile pentru școală 5. INSUFICIENȚĂ CLIENȚI (cerere sub estimări) • Risc: Piață mai mică decât anticipat, dificultate atragere clienți • Impact: Venituri sub plan, imposibilitate susținere financiară • Răspuns: Marketing agresiv, oferte promoționale, diversificare servicii, pivotare rapidă 6. ACCIDENT/INCIDENT LA ATELIERE • Risc: Copil rănit la atelier (tâmplărie, cusut) • Impact: Reputație afectată, potențiale probleme legale • Răspuns: Proceduri stricte siguranță, asigurare, supraveghere constantă, părinți semnează acorduri

## MIXUL DE MARKETING: ANALIZA 7P

### Produsul

PORTOFOLIU SERVICII "SPAȚIUL NOSTRU": 1. SERVICII PRINCIPALE (Core Products): A. ATELIERE CREATIVE PENTRU COPII: • Atelier Tâmplărie (8-14 ani, 2.5h): Construiește căsuță păsări, raft cărți, jucării lemn - Include: Materiale, unelte, supraveghere maestru, certificat participare, produs finit • Atelier Cusut (6-14 ani, 2h): Creează pernuță decorativă, păpușă textilă, geantă - Include: Materiale textile, accesorii, învățare tehnici bază, produs finit • Atelier Artă & DIY (5-12 ani, 1.5h): Pictură, colaj, reciclare creativă - Include: Materiale, ghidare instructor, produs finit B. CHIRIE SPAȚIU EVENIMENTE: • Zile de naștere copii (3h): Spațiu decorat + bufet simplu + opțional atelier scurt • Evenimente organizații: Training-uri, workshop-uri, reuniuni (ziua completă/jumătate) • Evenimente private: Aniversări, petreceri familie (2-4h) C. BUFET & PRODUSE: • Cafea, ceai, sucuri naturale, prăjituri, sandviciuri • Vânzare produse handmade realizate în ateliere (obiecte decorative, textile) 2. SERVICII COMPLEMENTARE: • Pachete "Party Complete": Chirie + atelier + bufet + decorațiuni • Abonamente lunare: 4 ateliere/lună la preț redus (discount 15%) • Certificate cadou: Pentru ateliere și evenimente 3. CARACTERISTICI PRODUSE: CALITATE: • Maeștri certificați cu experiență pedagogică • Materiale calitate superioară, non-toxice, sigure copii • Grupuri mici (max 10 copii/atelier) pentru atenție individualizată • Spațiu curat, sigur, conform standarde DIFERENȚIERE: • Experiență autentică în ateliere reale profesionale • Componente educațională forte + distractiv • Produse finite pe care copiii le duc acasă (tangible outcome) • Flexibilitate: ateliere la cerere, personalizare AMBALARE/PREZENTARE: • Certificate frumos design pentru participanți • Produse finite ambalate cadou • Fotografii profesionale la fiecare atelier (partajate pe Facebook) • Materiale promoționale moderne (flyere, postere)

### Prețul

STRATEGIA DE PRICING: 1. STRUCTURA PREȚURILOR: ATELIERE COPII: • Tâmplărie: 180 MDL/copil/sesiune (2.5h) - Baza calcul: Cost materiale (80 MDL) + Maestru (50 MDL) + Overhead (20 MDL) + Marjă (30 MDL) • Cusut: 150 MDL/copil/sesiune (2h) - Baza calcul: Cost materiale (60 MDL) + Maestru (40 MDL) + Overhead (20 MDL) + Marjă (30 MDL) • Artă/DIY: 120 MDL/copil/sesiune (1.5h) - Baza calcul: Cost materiale (40 MDL) + Instructor (35 MDL) + Overhead (20 MDL) + Marjă (25 MDL) Abonament 4 ateliere/lună: -15% discount (510 MDL vs 600 MDL pentru tâmplărie) CHIRIE SPAȚIU: • Evenimente private (4h): 400 MDL • Zile naștere complete (4h + bufet simplu): 800-1200 MDL • Organizații - training full day: 600 MDL/zi • Organizații - half day: 400 MDL BUFET: • Cafea/Ceai: 15-25 MDL • Sucuri naturale: 20 MDL • Prăjituri: 25-35 MDL • Sandviciuri: 30-40 MDL PRODUSE HANDMADE: • Obiecte mici decorative: 50-150 MDL • Textile (genți, perne): 150-300 MDL 2. STRATEGIA COMPETITIVE: POZIȚIONARE PREȚ: • Target: Segment mediu-sus al pieței locale • Vs Centre Culturale (50-80 MDL): Premium +100-120% dar cu valoare substanțial mai mare • Vs Școli Private (800-1200 MDL/lună): Mai accesibil -40% pentru calitate comparabilă • Vs Restaurante evenimente (2500-5000 MDL): Mai accesibil -50-70% cu component educațional JUSTIFICARE PREȚ: ✓ Acces facilități unice (ateliere profesionale) ✓ Maeștri certificați, nu instructori generaliști ✓ Grupuri mici, atenție personalizată ✓ Produse finale calitate pe care copiii le păstrează ✓ Contribuție socială (profit reinvestit în burse elevi) 3. TACTICI PRICING: DISCOUNT & PROMOȚII: • Early bird: -20% pentru primele 20 înscrieri la lansare • Abonamente: -15% pentru 4+ ateliere/lună • Fratelli/surori: Al 2-lea copil -25% • Pachete loialitate: Al 6-lea atelier GRATUIT • Sezon: Discount 10% în nov-feb (sezon jos) PSIHOLOGIC: • Pricing: 149 MDL (nu 150), 179 MDL (nu 180) • Ancorare: Pachet "Premium" mai scump pentru a face standardul sa pară rezonabil • Bundling: Pachet "Party Complete" perceput ca value deal

### Promovarea

STRATEGIA DE MARKETING ȘI COMUNICARE: 1. COMUNICARE ONLINE (60% buget): SOCIAL MEDIA (Facebook & Instagram): • Postări: 4-5/săptămână (educaționale, behind-the-scenes, testimoniale) • Facebook Ads: 200 MDL/lună targeting părinți Rîșcani 25-45 ani cu copii • Instagram Stories zilnic: Snippets ateliere, rezultate copii • Grupuri Facebook locale: Postări organice, engagement comunitate • User-generated content: Încurajare părinți partajeze fotografii copii WEBSITE & EMAIL: • Pagină simplă pe site școală: Info, booking form, galerie foto • Newsletter lunar: 150 subscriberi start, grow 10%/lună • Email marketing: Campanii promoții, evenimente noi 2. MARKETING OFFLINE (25% buget): MATERIALE TIPĂRITE: • Flyere: 1000 buc distribuite în școli, grădinițe, policlinică • Postere: Amplasare 15 locații strategice (panouri anunțuri, magazine) • Banner outdoor: La intrarea școlii (vizibilitate trafic) EVENIMENTE & ACTIVĂRI: • Ziua Porților Deschise: Ateliere demonstrative GRATUITE (50 copii) • Participare evenimente locale: Târguri, festivaluri (stand demonstrativ) • School tours: Prezentări în 10 școli din regiune 3. PR & RELAȚII PUBLICE (10% buget): • Comunicat presă lansare: Distribuție 5 publicații locale • Invitație jurnaliști la eveniment inaugurare • Feature stories: Colaborare cu 2 bloggeri locali influenți • Televiziune locală: Reportaj despre modelul social antreprenorial 4. MARKETING REFERRAL & WORD-OF-MOUTH (5% buget): • Program "Recomandă un prieten": Reducere 20 MDL pentru ambii • Parteneriate școli: Comision 10% pentru fiecare grup organizat • Ambasadori: 5 părinți activi primesc beneficii exclusive 5. PARTNERSHIPS & CO-BRANDING (Free): • Cross-promotion cu Eco-Răzeni, alte ONG-uri • Parteneriat primărie: Logo pe materiale lor • Colaborare companii CSR: Sponsorizări evenimente MESAJE CHEIE: ✓ "Unde copiii învață prin practică să creeze cu mâinile lor" ✓ "Prima afacere socială școlară din Rîșcani - gestionată de tineri" ✓ "Ateliere autentice cu maeștri profesioniști" ✓ "Mai mult decât distracție - educație practică pentru viitor" CALENDAR PROMOTIONAL: • Septembrie-octombrie: Lansare intensivă • Noiembrie-decembrie: Campanie Cadouri Crăciun (certificate) • Ianuarie-februarie: Promoție sezon jos • Martie-aprilie: Campanie Pre-Vară (pachete party) • Mai-august: Peak season - focus pe evenimente private

### Evidența fizică

MEDIUL FIZIC ȘI ELEMENTE TANGIBILE: 1. SPAȚIUL FIZIC (60 m²): LAYOUT & AMENAJARE: • Zona Lounge (30 m²): Canapea mare, 2 fotolii comode, masă cafea, dulap depozitare - Atmosferă: Relaxantă, caldă, primitoare pentru elevi - Culori: Calde dar vibrante (portocaliu, verde, albastru pastel) - Iluminat: LED warm white + ferestre mari (lumină naturală) • Zona Workshop/Evenimente (25 m²): Masă mare scris (2.5m × 1.2m), 8 scaune ISO ergonomice - Atmosferă: Funcțională, creativă, inspirațională - Perete magnetic: Pentru afișare lucrări, planificare - Tablă albă: Brainstorming, instrucțiuni ateliere • Zona Bufet (5 m²): Dulap mic, espressor, ceainic, frigider mic - Atmosferă: Curată, organizată, atractive - Raft display: Pentru produse handmade vânzare AMBIANȚĂ: • Temperatură: 20-22°C (iarna), AC (vara) • Mirosuri: Cafea proaspătă, lemn (asociere cu ateliere), fără mirosuri neplăcute • Sunete: Muzică de fond plăcută (volum jos), acustică bună • Curățenie: Impecabilă - curățenie zilnică, verificare înainte fiecare eveniment 2. ELEMENTE DE BRAND & IDENTITATE VIZUALĂ: IDENTITATE: • Logo: Modern, tineresc, include elemente mâini creative + școală • Palette culori: Portocaliu (energie), Verde (natură/creștere), Albastru (încredere) • Slogan: "Creăm Împreună Viitorul" (pe materiale promoționale) MATERIALE TANGIBILE: • Certificate participare: Design profesional, personalizate cu nume copil • Tricouri echipă: Uniformă branded pentru cei 5 elevi • Șorțuri ateliere: Pentru copii, cu logo, păstrate ca suvenir • Pungi cadou: Pentru produse finale, branded • Mape prezentare: Pentru organizații, aspect profesional 3. SEMNE FIZICE DE CALITATE: SIGURANȚĂ: • Extinctoare vizibile, trusă prim ajutor • Marcaje siguranță: Exit signs, zone periculoase ateliere • Registru prezență: Tablă cu participanți zilnici PROFESIONALISM: • Nume plates pentru fiecare membru echipă • Board prezentare: "Echipa noastră", "Misiunea noastră" • Regulament vizibil: Reguli spațiu, program • Galerie foto: Momente anterioare ateliere, testimoniale EXPERIENȚĂ: • Wi-Fi gratuit pentru organizații • Vestiare/cuiere: Pentru haine participanți • Zonă fotografii: Backdrop Instagram-able pentru părinți 4. ACCESIBILITATE & CONFORT: • Rampe acces: Pentru persoane mobilitate redusă • Toaletă curată: La 10m de spațiu • Parcare: 15 locuri disponibile în curtea școlii • Semnalistică: Indicatoare clare de la intrarea școlii

### Plasarea (distribuția)

CANALE DE DISTRIBUȚIE ȘI ACCES LA SERVICII: 1. LOCALIZARE FIZICĂ: ADRESA: • Școala Profesională Rîșcani, str. [Adresă exactă], Rîșcani, Moldova • Poziție: Centru oraș, la 500m de piața centrală • Vizibilitate: Bună - pe strada principală • Acces: Ușor - transport public (autobuzul 3, 5), parcare disponibilă AVANTAJE LOCALIZARE: ✓ Familiar pentru părinți (școală cunoscută) ✓ Acces facil: walking distance pentru 40% populație Rîșcani ✓ Siguranță: Mediu școlar, securitate ✓ Facilități: Toalete, parcare, spațiu exterior pentru jocuri 2. CANALE DE VÂNZARE/REZERVARE: A. DIRECT (60% vânzări estimate): • La fața locului: Părinți vin personal, vizitează, rezervă • Telefon: Linie dedicată pentru rezervări și informații - Ore disponibilitate: Luni-Vineri 14:00-18:00, Sâmbătă 10:00-14:00 • Walk-in pentru bufet: Elevi folosesc spațiul, consumă la fața locului B. ONLINE (35% vânzări estimate): • Facebook Page: Messenger pentru întrebări, link rezervare • Formular Google: Pentru rezervări ateliere (integrat în postări FB) • Email: spatiul.nostru@scoala-riscani.md • Viitor: Platformă booking dedicată (după luna 6) C. PRIN PARTENERI (5% vânzări estimate): • Școli/Grădinițe: Directori/profesori rezervă grupuri • ONG-uri: Organizatori evenimente contactează direct • Agenți vânzări: Părinți ambasadori primesc comision 10% 3. PROCESUL ACHIZIȚIEI CLIENȚILOR: AWARENESS → INTERES → DECIZIE → ACȚIUNE ETAPA 1 - AWARENESS (Aflare): • Canale: Facebook Ads, flyere, word-of-mouth, evenimente • Touchpoint: Postare FB, flyer primit la grădiniță, recomandare prieten ETAPA 2 - INTERES (Considerare): • Vizită Facebook Page: Vezi poze ateliere, testimoniale • Call/mesaj: Întrebări despre program, prețuri • Vizită fizică: Parent vine să vadă spațiul (Ziua Porților Deschise) ETAPA 3 - DECIZIE: • Evaluare: Compară cu alternative, discută cu soț/soție • Touchpoint decisiv: Testimonial pozitiv, discount early-bird ETAPA 4 - ACȚIUNE (Rezervare): • Telefon/Messenger: Rezervă loc atelier specific • Plată: 50% avans (transfer bancar sau cash la școală) • Confirmare: SMS/Email confirmare cu detalii ETAPA 5 - EXPERIENȚĂ: • Participare atelier • Follow-up: Poză grup pe FB, mesaj mulțumire ETAPA 6 - LOIALITATE: • Repeat booking: Noul atelier sau eveniment privat • Referral: Recomandă prietenilor 4. DISTRIBUȚIE PRODUSE FIZICE (handmade): • Vânzare la fața locului: În spațiu (display shelf) • Evenimente: Stand la târguri locale • Online (viitor): Pagină Facebook Shop, Instagram Shopping • Consignație (viitor): 2-3 magazine locale premium 5. FLEXIBILITATE & CONVENENȚĂ: • Program extins: Weekend-uri pentru familii, after-school weekdays • Rezervare ahead: 3 săptămâni în avans • Anulare: Gratuită cu 48h înainte, altfel retenție 50% • Livrare (viitor): Produse handmade delivery în Rîșcani (20 MDL)

### Procesul

PROCESELE CHEIE DE BUSINESS: 1. PROCESUL DE REZERVARE & VÂNZARE: ATELIERE COPII (Standard flow): Step 1: Client contactează (FB/telefon/email) → Răspuns în max 2h (program lucru) Step 2: Consilier (Ana) prezintă opțiuni, prețuri, disponibilitate → Ofertă personalizată Step 3: Client confirmă interes → Rezervare slot în calendar Google shared Step 4: Plată avans 50% → Transfer bancar sau cash la școală Step 5: Confirmare rezervare → Email/SMS cu detalii (dată, oră, ce să aducă, contact urgență) Step 6: Reminder 3 zile înainte → SMS cu confirmarea prezenței Step 7: Check-in ziua atelierului → Verificare lista, prezentare regulament siguranță (5 min) Step 8: Desfășurare atelier → Supraveghere, fotografii Step 9: Check-out → Plată sold 50%, certificat, produs finit, mulțumire Step 10: Follow-up 24h → Mesaj mulțumire + poză grup + feedback request Durată totală proces: 5-7 zile de la primul contact la atelier EVENIMENTE PRIVATE (Premium flow): Similar dar include: Consultație detaliată (30 min), site visit, plan personalizat, catering discussion 2. PROCESUL DE PRODUCȚIE/LIVRARE SERVICIU: PREGĂTIRE ATELIER (cu 24h înainte): → Victor verifică materiale necesare, comandă dacă lipsesc → Andrei aranjează spațiul conform tipului atelier → Maria pregătește decorațiuni și backdrop foto → Elena pregătește certificate cu nume participanți → Maestru instructor primește brief-ul și lista participanți ZI ATELIER: → 30 min înainte: Setup final, verificare echipament siguranță → Check-in participanți: Registru prezență, măsurare temperatură (post-COVID practice) → 5 min introducere: Prezentare echipă, regulament siguranță, obiectivele atelierului → 15 min warm-up: Activitate team-building, cunoaștere → 90-120 min lucru practic: Maestru demonstrează → Copii practică → Asistență individuală → 15 min finalizare: Copii prezintă lucrările, fotografii grup → Check-out: Plată finală, certificat, feedback scurt POST-ATELIER: → Curățenie spațiu (30 min) → Upload fotografii Facebook în 24h (cu consimțământ părinți) → Adăugare date în CRM (Google Sheets): Contact, ce atelier, rating, note → Follow-up mesaj personalizat 3. PROCESUL DE MANAGEMENT FINANCIAR: ZILNIC: → Înregistrare tranzacții în registrul de casă (Elena responsabilă) → Verificare sold cash vs digital SĂPTĂMÂNAL: → Întâlnire echipă 1h (Vineri 16:00): Review săptămână, KPIs, probleme, planificare următoare → Actualizare forecast venituri-costuri luna curentă LUNAR: → Raport financiar complet: Venituri, costuri, profit, cash-flow → Prezentare față de mentori și conducerea școlii → Decizie alocare profit (reinvestire vs distribuire) TRIMESTRIAL: → Audit financiar de către Eco-Răzeni → Evaluare obiective, ajustare strategie 4. PROCESUL DE MANAGEMENT CALITATE: MONITORIZARE CONTINUU: → Rating clienți obligatoriu după fiecare serviciu (Google Form 1-5 stele) → Target: Min 4.5/5 media lunară FEEDBACK LOOP: → Analiză feedback săptămânal → Identificare probleme recurente → Acțiune corectivă imediată pentru rating sub 4 stele → Quarterly: Focus group cu 10 părinți pentru insight profund TRAINING & DEZVOLTARE: → Training lunar echipă: Customer service, siguranță, noi tehnici → Shadowing maestru nou: 3 ateliere observare înainte de solo 5. PROCESUL DE MARKETING & COMUNICARE: CONTENT CREATION: → Luni: Planificare conținut săptămână (Maria + Elena) → Marți/Joi: Postări Facebook (stories zilnic) → Fotografii ateliere: Proces + rezultate (cu consimțământ) CAMPAIGNS: → Lunar: 1 campanie promoțională majoră (ex: "Lunar prieteniei" - discount) → Seasonal: 4 campanii mari/an (Back to school, Crăciun, Vară, 1 Iunie) 6. ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ: → Retrospective lunare: "Ce a funcționat? Ce nu? Ce schimbăm?" → A/B testing: Diferite prețuri promoționale, mesaje marketing → Benchmark: Vizite la alte afaceri sociale 2×/an pentru idei

## RESURSE-CHEIE

Vă rugăm să realizați în continuare o scurtă descriere a resurselor necesare în funcție de fiecare etapă/activitate descrise anterior. Resursele pot fi umane, fizice, informaționale, financiare.

### Resurse umane

ECHIPA PRINCIPALĂ: 1. ECHIPA DE MANAGEMENT (5 ELEVI - FULL TIME): MARIA COJOCARU - Coordonator Marketing & Comunicare • Rol: Strategie social media, campanii promoționale, design grafic, relații publice • Experiență/Calificări: Studentă anul 3 colegiu, abilități creative, active pe social media • Responsabilități: 4 postări/săptămână FB, răspuns mesaje clienți, organizare evenimente lansare • Compensație: 100 MDL/lună + training marketing digital + certificat experiență ANDREI POPESCU - Coordonator Producție & Logistică • Rol: Organizare ateliere, gestionare inventar materiale, mentenanță spațiu • Experiență/Calificări: Elev specializarea tâmplărie, practic, organizat • Responsabilități: Pregătire ateliere, comenzi materiale, verificare echipament siguranță • Compensație: 100 MDL/lună + training supply chain + certificat ELENA RUSU - Coordonator Financiar • Rol: Contabilitate, bugetare, raportare financiară, pricing • Experiență/Calificări: Matematică forte, atenție detalii, responsabilă • Responsabilități: Registru financiar zilnic, rapoarte lunare, monitorizare cash-flow • Compensație: 100 MDL/lună + training financiar + certificat VICTOR LUNGU - Coordonator Operațiuni • Rol: Supraveghere operațiuni zilnice, coordonare echipă, relații parteneri • Experiență/Calificări: Leadership natural, comunicare excelentă, rezolvare probleme • Responsabilități: Programare shifts, interfață cu școala, training echipă • Compensație: 100 MDL/lună + training management + certificat ANA MORARU - Coordonator Servicii Clienți • Rol: Relații cu clienții, rezervări, feedback, experiență clienți • Experiență/Calificări: Empatică, răbdătoare, excelente abilități comunicare • Responsabilități: Rezervări, check-in/out participanți, management feedback, loializare clienți • Compensație: 100 MDL/lună + training customer service + certificat Program lucru echipă: 15h/săptămână (3h/zi after-school + 6h weekend) Total cost: 500 MDL/lună 2. MAEȘTRI INSTRUCTORI (PART-TIME): MAESTRU TÂMPLĂRIE - Dl. Ion Rusu • Calificări: Maestru instructor școală, 15 ani experiență • Rol: Facilitare ateliere tâmplărie, supraveghere siguranță • Disponibilitate: 8h/lună (4 ateliere × 2h) • Compensație: 100 MDL/atelier = 400 MDL/lună MAESTRU CUSUT - Dna. Svetlana Cojocaru • Calificări: Maestru instructor școală, 10 ani experiență • Rol: Facilitare ateliere cusut, design produse • Disponibilitate: 8h/lună (4 ateliere × 2h) • Compensație: 100 MDL/atelier = 400 MDL/lună Total cost instructori: 800 MDL/lună 3. MENTORI & SUPORT (VOLUNTARI): PROFESOR MENTOR 1 - Dl. Alexandru Popovici (profesor economie) • Rol: Mentorat business, financiar, strategic • Disponibilitate: 4h/lună • Compensație: Voluntar PROFESOR MENTOR 2 - Dna. Tatiana Rusu (profesor tehnologii) • Rol: Suport tehnic ateliere, siguranță • Disponibilitate: 4h/lună • Compensație: Voluntar EXPERT ECO-RĂZENI - Sergiu Moraru • Rol: Mentorat antreprenoriat social, networking • Disponibilitate: 6h/lună • Compensație: Voluntar 4. RECRUTARE & TRAINING: PROCES SELECȚIE (pentru generațiile viitoare): • Aplicare: Eseu motivațional + CV • Interviu: Panel 3 persoane (mentor + elev actual + director) • Trial: 2 săptămâni perioadă probă PROGRAM FORMARE INIȚIALĂ (40h în 4 săptămâni): • Săptămâna 1: Business basics, afaceri sociale, work ethics (8h) • Săptămâna 2: Role-specific training (marketing, financiar, etc.) (12h) • Săptămâna 3: Customer service, comunicare, lucru echipă (10h) • Săptămâna 4: Shadowing, practică, evaluare (10h) TRAINING CONTINUU: • Lunar: 4h workshop pe teme specifice • Trimestrial: Team-building 1 zi • Semestrial: Vizită studiu altă organizație TOTAL RESURSE UMANE LUNARE: 1.300 MDL + volunteer hours

### Resurse fizice

INVENTAR COMPLET RESURSE FIZICE: 1. MOBILIER & ECHIPAMENT SPAȚIU (INVESTIȚIE INIȚIALĂ): ZONA LOUNGE: • Canapea mare (3 locuri, calitate): 4.000 MDL • Fotolii comode (2 buc): 1.500 MDL/buc = 3.000 MDL • Masă cafea (lemn masiv): 1.500 MDL • Dulap depozitare (2m × 2m): 2.500 MDL • Cuier perete: 500 MDL • Oglindă decorativă: 800 MDL • Perne decorative (10 buc): 600 MDL • Corpuri iluminat (3 lămpi): 1.200 MDL Subtotal Lounge: 14.600 MDL ZONA WORKSHOP: • Masă mare scris (2.5m × 1.2m): 2.000 MDL • Scaune ISO ergonomice (8 buc): 300 MDL/buc = 2.400 MDL • Tablă albă magnetică (120×180cm): 800 MDL • Raft depozitare materiale: 1.200 MDL Subtotal Workshop: 6.400 MDL ZONA BUFET: • Dulap bucătărie mic: 1.500 MDL • Espressor semiprofesional: 3.000 MDL (co-finanțare posibilă) • Ceainic electric: 300 MDL • Frigider mini: 2.500 MDL • Raft display produse: 800 MDL • Veselă, căni, farfurii (set 20 pers): 1.500 MDL Subtotal Bufet: 9.600 MDL ALTELE: • Decorațiuni perete (tablouri, postere): 1.000 MDL • Covor mare zona lounge: 1.500 MDL • Plante decorative (5 buc): 500 MDL • AC unit (dacă necesar): 4.000 MDL (opțional - poate fi finanțare suplimentară) Subtotal Altele: 3.000 MDL (fără AC) TOTAL MOBILIER & ECHIPAMENT: 33.600 MDL (Cu buget 20.000 MDL → prioritizare esențiale + căutare second-hand calitate + co-finanțare) 2. MATERIALE & CONSUMABILE ATELIERE (LUNAR): TÂMPLĂRIE: • Lemn diverse esențe: 600 MDL/lună • Consumabile (șmirghel, lipici, lac): 200 MDL/lună • Echipament protecție (mănuși, ochelari): 100 MDL/lună Subtotal: 900 MDL/lună CUSUT: • Textile diverse (bumbac, in, fetru): 400 MDL/lună • Fire, ace, accesorii: 150 MDL/lună • Umpluturi, nasturi, fermoare: 100 MDL/lună Subtotal: 650 MDL/lună ARTĂ & DIY: • Vopsele, pensule, hârtie: 200 MDL/lună • Materiale reciclare (carton, sticle, etc.): 50 MDL/lună (multe gratis) • Diverse accesorii craft: 100 MDL/lună Subtotal: 350 MDL/lună TOTAL MATERIALE ATELIERE: 1.900 MDL/lună 3. CONSUMABILE BUFET & OPERAȚIUNI: • Cafea, ceai, zahăr: 300 MDL/lună • Prăjituri, sandviciuri (ingrediente): 400 MDL/lună • Materiale curățenie: 150 MDL/lună • Materiale birou (hârtie, pixuri): 100 MDL/lună • Consumabile sanitare: 50 MDL/lună TOTAL: 1.000 MDL/lună 4. ECHIPAMENT TEHNIC & IT: • Laptop business (second-hand): 6.000 MDL (investiție inițială) • Imprimantă: 2.000 MDL (investiție inițială) • Telefon dedicat: 1.500 MDL (investiție inițială) • Internet & telefonie: 200 MDL/lună • Software (Canva Pro, Google Workspace): 150 MDL/lună 5. UTILITĂȚI (parțial subvenționate de școală): • Electricitate: 150 MDL/lună (școala suportă parțial) • Apă: 50 MDL/lună • Încălzire: 100 MDL/lună (iarnă - școala suportă) TOTAL: 100-300 MDL/lună (variabil sezon) MENTENANȚĂ & REPARAȚII: • Buget lunar rezervat: 200 MDL/lună TOTAL COSTURI LUNARE RESURSE FIZICE: ~3.750 MDL

### Resurse informaționale

RESURSE DE CUNOAȘTERE & INFORMAȚIONALE: 1. KNOW-HOW & EXPERTIZĂ: BUSINESS MODEL AFACERI SOCIALE: • Documentație Eco-Răzeni: Ghiduri, best practices, studii caz (GRATUIT - acces) • Cursuri online: Business Model Canvas, Social Entrepreneurship (Coursera, edX) • Mentorat: Experți Eco-Răzeni oferă consultanță lunară • Cărți: "Social Entrepreneurship" de David Bornstein (bibliotecă școlii) COMPETENȚE ANTREPRENORIALE: • Training YES Program: Module despre planificare, marketing, financiar (inclus în program) • Webinarii: Lunare organizate de Eco-Răzeni pentru beneficiari (participare gratuită) • Vizite de studiu: La alte afaceri sociale din Moldova (2-3×/an, costuri acoperite) TEHNICI ATELIERE: • Proceduri detaliate: Pentru fiecare tip atelier (elaborate cu maeștrii) • Video tutoriale: Pentru activități standard (create intern) • Certificări: Maeștri au certificate pedagogice și tehnice • Safety protocols: Ghid siguranță copii în ateliere (adaptat după standarde internaționale) 2. DATE & CERCETARE PIAȚĂ: STUDII PIAȚĂ EXISTENTE: • Rapoarte Eco-Răzeni: Tineret și antreprenoriat în Moldova • Date INS: Demografia Rîșcani, niveluri venituri • Sondaje online: Google Forms distribuit în comunitate (100 răspunsuri) • Focus groups: 2 sesiuni cu părinți (10 pers/grup) pentru validare concept COMPETITIVE INTELLIGENCE: • Analiza concurenți: Mystery shopping 5 competitori, prețuri, servicii • Benchmarking: Vizite la centre similare în alte orașe • Online research: Facebook pages, website-uri concurenți 3. SISTEME & TEHNOLOGIE: SOFTWARE & PLATFORMS: • Google Workspace: Email, Drive, Sheets, Calendar (150 MDL/lună) - Drive: Stocare documente, proceduri, rapoarte - Sheets: CRM simplu (bază date clienți, tracking financiar) - Calendar: Planificare ateliere, rezervări • Canva Pro: Design grafic materiale marketing (100 MDL/lună) • Facebook Business Suite: Gestionare pagină, ads (GRATUIT) • Zoom: Întâlniri online cu mentori (GRATUIT - basic) CRM & DATABASE: • Google Sheets template customizat: - Clienți: Nume, contact, istoric participări, preferințe - Financiar: Venituri, costuri, cash-flow - Inventar: Materiale, stoc, furnizori • Backup: Săptămânal pe hard disk extern + Google Drive COMUNICARE INTERNĂ: • WhatsApp grup echipă: Comunicare rapidă zilnică • Google Meet: Weekly meetings echipă • Slack (viitor): Când echipa crește > 10 persoane 4. PROPRIETATE INTELECTUALĂ & BRANDING: • Logo & Identitate vizuală: Design original (creat cu Canva) • Conținut marketing: Fotografii, video, texte (proprietate proprie) • Proceduri operaționale: Documentate detaliat pentru replicare • Brand "Spațiul Nostru": Înregistrare mărfea (viitor, după validare model) 5. REȚELE & RELAȚII: • Baza contacte Eco-Răzeni: 500+ organizații, donatori, parteneri • Rețea alumni YES Program: 100+ tineri antreprenori în Moldova • Grupuri Facebook: 10 grupuri locale Rîșcani (30.000+ membri cumulat) • Media list: 15 jurnaliști locali/naționali pentru PR 6. CERTIFICĂRI & ACREDITĂRI: • Certificat participare Concurs Planuri Afaceri 2025 • Potential: Certificare afacere socială (Legea 60/2017) după 1 an • Potential: Certificare calitate servicii educaționale non-formale 7. LIBRARY & LEARNING RESOURCES: • Biblioteca business: 15 cărți despre antreprenoriat, marketing, finanče • Abonamente online: Medium, newsletters antreprenoriat social • Podcast-uri: Social Enterprise podcast, Business Wars (inspirație) COSTURI LUNARE RESURSE INFORMAȚIONALE: • Software: 350 MDL/lună • Training & development: 200 MDL/lună (average) • Research & subscriptions: 50 MDL/lună TOTAL: 600 MDL/lună

### Resurse financiare

PLAN FINANCIAR DETALIAT: 1. CAPITAL INIȚIAL NECESAR: 20.000 MDL STRUCTURA INVESTIȚIE INIȚIALĂ: MOBILIER & AMENAJARE (prioritizare pentru buget 20.000): • Canapea (second-hand calitate): 2.500 MDL • Fotolii (2 buc, second-hand): 2.000 MDL • Masă cafea: 800 MDL • Masă scris mare: 1.500 MDL • Scaune (8 buc): 2.000 MDL • Dulap mare depozitare: 2.000 MDL • Cuier + oglindă: 600 MDL • Decorațiuni + corpuri iluminat: 1.500 MDL • Dulap bufet + raft: 1.500 MDL • Echipament cafea/ceai: 1.500 MDL • Frigider: 2.000 MDL • Veselă & accesorii: 800 MDL • IT: Laptop + imprimantă + telefon (second-hand): 3.500 MDL (co-finanțare posibil) TOTAL REAL: 22.200 MDL CU BUGET 20.000: Prioritizare esențiale + căutare second-hand + posibile donații echipament IT STRATEGIE: - 18.000 MDL mobilier & amenajare de bază - 2.000 MDL IT & echipament (complementare cu echipament școală, donații) CAPITAL DE LUCRU INIȚIAL (primele 2 luni): - Inclus în buget concurs sau granturi separate - Necesar: ~10.000 MDL pentru 2 luni operațiuni până la venituri stabile - Acoperire: 50% din Concurs (5.000 MDL) + 50% avans clienți primelor rezervări 2. SURSE FINANȚARE: A. FINANȚARE INIȚIALĂ (20.000 MDL): • Concurs Planuri Afaceri YES 2025: 20.000 MDL (premiu câștigător) • Backup: Grant Eco-Răzeni pentru tineret (10.000-15.000 MDL) • Backup 2: Co-finanțare primăria + școala (donație echipament/materiale) B. VENITURI OPERAȚIONALE (estimate luna 3+): SCENARII VENITURI LUNARE: SCENARIO CONSERVATOR (70% ocupare): • Ateliere cusut: 2 ateliere × 6 copii × 150 MDL = 1.800 MDL • Ateliere tâmplărie: 2 ateliere × 6 copii × 180 MDL = 2.160 MDL • Ateliere artă: 1 atelier × 8 copii × 120 MDL = 960 MDL • Chirie evenimente private: 3 evenimente × 500 MDL = 1.500 MDL • Organizații: 1 eveniment × 500 MDL = 500 MDL • Bufet & produse: 600 MDL TOTAL CONSERVATOR: 7.520 MDL/lună SCENARIO REALIST (85% ocupare - baza bugetului): • Ateliere cusut: 2.5 ateliere × 8 copii × 150 MDL = 3.000 MDL • Ateliere tâmplărie: 2 ateliere × 8 copii × 180 MDL = 2.880 MDL • Ateliere artă: 2 ateliere × 10 copii × 120 MDL = 2.400 MDL • Chirie evenimente private: 4 evenimente × 600 MDL = 2.400 MDL • Organizații: 2 evenimente × 500 MDL = 1.000 MDL • Bufet & produse: 800 MDL TOTAL REALIST: 12.480 MDL/lună SCENARIO OPTIMIST (100% ocupare): • Ateliere: 4.500 + 3.600 + 3.000 = 11.100 MDL • Evenimente: 3.000 + 1.500 = 4.500 MDL • Bufet & produse: 1.200 MDL TOTAL OPTIMIST: 16.800 MDL/lună 3. STRUCTURA COSTURI LUNARE (REALIST): COSTURI FIXE: • Compensații echipă 5 elevi: 500 MDL • Compensații maeștri instructori: 800 MDL • Mentenanță & reparații: 200 MDL • Marketing materiale: 200 MDL • Utilități (contribuție): 150 MDL • Software & IT: 350 MDL SUBTOTAL FIXE: 2.200 MDL COSTURI VARIABILE: • Materiale ateliere: 1.500 MDL • Consumabile bufet: 400 MDL • Materiale promoționale (flyere): 200 MDL • Consumabile curățenie + birou: 200 MDL SUBTOTAL VARIABILE: 2.300 MDL TOTAL COSTURI LUNARE: 4.500 MDL 4. ANALIZĂ FINANCIARĂ: PROFIT LUNAR (scenario realist): Venituri: 12.480 MDL Costuri: 4.500 MDL PROFIT NET: 7.980 MDL/lună MARJĂ PROFIT: 64% BREAK-EVEN POINT: Costuri fixe + variabile: 4.500 MDL/lună Atingere în: Luna 3 (după lansare și build-up cerere) PERIOADA RECUPERARE INVESTIȚIE: Investiție inițială: 20.000 MDL Profit net mediu: 7.980 MDL/lună (luni 4-12) Perioada recuperare: 20.000 / 7.980 = 2.5 luni RECUPERARE COMPLETĂ: Luna 6 de operațiuni ROI (Return on Investment) AN 1: Profit net 9 luni (după recuperare): 7.980 × 9 = 71.820 MDL ROI: (71.820 / 20.000) × 100% = 359% (excelent!) CASH FLOW PROJECTION AN 1: Lunile 1-2 (setup): -20.000 MDL (investiție) + 5.000 (capital lucru) = -15.000 Luna 3 (soft launch): +5.000 venituri - 4.500 costuri = +500 Luna 4-5 (ramp-up): +9.000 venituri - 4.500 costuri = +4.500 × 2 = +9.000 Luna 6-12 (steady state): +12.480 - 4.500 = +7.980 × 7 luni = +55.860 CASH END YEAR 1: -15.000 + 500 + 9.000 + 55.860 = +50.360 MDL REINVESTIREA PROFITULUI (conform valorilor): • 50% Îmbunătățiri spațiu & echipament: 25.180 MDL • 30% Burse elevi merituoși: 15.108 MDL • 20% Alte inițiative antreprenoriale: 10.072 MDL 5. REZERVE & MANAGEMENT RISC FINANCIAR: • Fond rezervă (target): 3 luni costuri operaționale = 13.500 MDL (atins luna 8) • Asigurare: Răspundere civilă + proprietate = 1.500 MDL/an (anul 2) • Credit de urgență: Acord stand-by cu Eco-Răzeni pentru 5.000 MDL dacă necesar TOTAL RESURSE FINANCIARE NECESARE AN 1: 35.000 MDL - 20.000 investiție inițială - 15.000 capital lucru & rezerve (generat din operațiuni după luna 3)

NOTĂ:

- Mențiunile cu albastru, italic dintre paranteze sunt mențiuni ajutătoare. Acestea se vor înlocui cu informații relevante pentru completarea planului de afaceri.